## на сайт
План и выполнение текущего ремонта жилищного фонда ООО "НИДИ" на 2010 год по Калининскому району
№№ | Адрес | Тариф | Площадь | Собир. | Планируемые | Един. | Коли- | Стоимость | Выполнение | Ед. | Кол-во | Стоим. | Дата
п.п | многоквартирного | текущ. | начисл. | сумма | виды работ | измер. | чество | работ |  | измер. |  | работ | выполн.
| дома | ремонта |  | за год |  |  |  | по видам |  |  |  | по видам
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
1 | Гагарина,36 | 2.4 | 3765.3 | 108440.64 | Замена нижн.разв.отопленгия и ХВС | пм. | 248 | 62025 | Замена квартиных эл.счетчиков | шт. | 38 | 26589.85 | июнь
[5 empty] | Эл.монтажные работы(эл.счетчики) | шт | 60 | 42000 | Замена квартиных эл.счетчиков | шт. | 14 | 9775.6 | август
[5 empty] | Установка приборов учета тепла | шт | 1 | 82856.28
[5 empty] | Установка приборов учета ХВС | шт | 1 | 30000
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 108440.64 | Итого |  |  | 216881.28
| Итого на 2010 г. |  |  | 216881.28
[9 empty] | Итого |  |  | 36365.45
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 180515.83
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
2 | Гагарина,45 | 2.4 | 6646 | 191404.8 | Ремонт кровли | м2 | 220 | 110000 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Замена рубильника в ВРУ | шт | 1 | 5462.3 | взаимозачет кв.33 | кв. | 1 | 4840 | январь
| Перевыполнение 2009г |  |  | 75942.5 | Итого |  |  | 115462.3 | взаимозачет кв.19 | кв. | 1 | 4520 | март
| Итого на 2010 г. |  |  | 115462.3 |  |  |  |  | Ремонт мягкой кровли и прим. | м2 | 314,1/52,3 | 102996.8 | август
[9 empty] | Замена рубильника в ВРУ | шт. | 1 | 5569.64 | июнь
[9 empty] | Ремонт тепловых узлов | шт. | 3 | 48247.51 | август
[9 empty] | Установка ОДПУ (ГВС+отопл.) | приб. | 1 | 94754.09 | ноябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 260928.04
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 145465.74
3 | Гагарина,47 | 2.4 | 4167.8 | 120032.64 |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт межпан. швов кв.49,51,60 | пм. | 96.8 | 15475.3 | сентябрь
| Перевыполнение 2009г |  |  | 185927.11 | Итого |  |  | -65894.47
| Итого на 2010 г. |  |  | -65894.47
[8 empty] | 65894.47 | Итого |  |  | 15475.3
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 81369.77
4 | Гагарина,49 | 2.4 | 4097.2 | 117999.36 | Замена н/р канализации | пм. | 140 | 66566.22 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт межпанельных швов | пм. | 100 | 16000 | взаимозачет кв.6 | кв. | 1 | 3800 | январь
| Перевыполнение 2009г |  |  | 35433.14 | Итого |  |  | 82566.22 | взаимозачет кв.17 | кв. | 1 | 1000 | март
| Итого на 2010 г. |  |  | 82566.22 |  |  |  |  | Ремонт межпан.швов кв.51,54,75 | пм. | 111.1 | 17762.4 | июль
[9 empty] | Ремонт межпан.швов кв.57,60 | пм. | 44 | 7483.3 | сентябрь
[9 empty] | Ремонт кровли кв. 50,99 и лоджкв.35 | м2 | 32 | 4194.6 | ноябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 34240.3
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 48325.92
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
5 | Гагарина,51 | 2.4 | 3711.6 | 106894.08 | Ремонт кровли | м2 | 253 | 58236.94 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт мягкой кровли и примыкания | м2/пм. | 265,8/75,8 | 61652.5 | август
| Перевыполнение 2009г |  |  | 48657.14 | Итого |  |  | 58236.94
| Итого на 2010 г. |  |  | 58236.94
[9 empty] | Итого |  |  | 61652.5
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 3415.56
6 | Ярмарочная,11/1 | 2,4 | 7749.6 | 223188.48 | Ремонт мягкой кровли в 2 сл. | м2 | 280 | 150000 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт отмосток |  | 145 | 73592.96 | Замена рубильника в ВРУ | шт. | 1 | 5389.47 | июнь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 404.48 | Итого |  |  | 223592.96 | Ремонт мягкой кровли 2 слоя | м2 | 325.5 | 108885 | сентябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 223592.96 |  |  |  |  | в 1слой и примыкания | м2/пм. | 37,5/60
[9 empty] | Установка ОДПУ (ГВС+отопление) | приб. | 1 | 143630.7 | ноябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 257905.17
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 34312.21
7 | П.Лумумбы,10 | 2.4 | 8523.6 | 245479.68 | Замена н/р отопления и ХГВС и | пм. | 190 | 154829.54 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Электромонтажные работы | шт. | 12 | 100000 | Замена труб на н/р ГВС | пм. | 60.1 | 43959.93 | март
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 9349.86 | Итого |  |  | 254829.54 | Замена труб на н/р ГВС | пм. | 46.8 | 48971.67 | апрель
| Итого на 2010 г. |  |  | 254829.54 |  |  |  |  | Замена труб на н/р ХВС под.2 | пм. | 75.5 | 62607.77 | май
[9 empty] | Ремонт этажных эл.щитов | шт. | 12 | 102671.35 | май
[9 empty] | Замена рубильника в ВРУ | шт. | 1 | 5389.47 | июнь
[9 empty] | Итого |  |  | 263600.19
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 8770.65
8 | П.Лумумбы,14 | 2.4 | 4480.1 | 129026.88 | Косметический ремонт подъездов | под. | 3 | 67764.29 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Косметический ремонт п.6 | м2 | 344.8 | 23377.82 | февраль
| Перевыполнение 2009г |  |  | 61262.59 | Итого |  |  | 67764.29 | Косметический ремонт п.2 | м2 | 339.5 | 27758.92 | сентябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 67764.29 |  |  |  |  | Косметический ремонт п.5 | м2 | 356 | 30755.57 | ноябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 81892.31
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 14128.02
9 | П.Лумумбы ,14/1 | 2.4 | 2878.3 | 82895.04 | Замена н/р ХВС | пм. | 332 | 61506.02 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт межпанельных швов | пм. | 31.2 | 5000 | Взаимозачет кв.38 | кв. | 1 | 1812 | январь
[5 empty] | Итого |  |  | 66506.02 | Замена труб на н/р ХВС | пм. | 81.5 | 81809 | июль
| Перевыполнение 2009г |  |  | 16389.02 |  |  |  |  | Ремонт м/п.швов кв.15 | пм. | 39 | 6400.8 | июль
| Итого на 2010 г. |  |  | 66506.02
[9 empty] | Итого |  |  | 90021.8
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 0
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 23515.78
10 | П.Лумумбы,14/2 | 2.4 | 2840.8 | 81815.04 | Замена н/р ХВС | пм. | 115 | 84049.66 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Взаимозачет кв.2 | кв. | 1 | 2362.9 | февраль
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 2234.62 | Итого |  |  | 84049.66
| Итого на 2010 г. |  |  | 84049.66
[9 empty] | Итого |  |  | 2362.9
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 81686.76
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
11 | Николаева ,47 | 2.4 | 2501.7 | 72048.96 | Замена н/р систем ХВС | пм. | 80 | 59097.92 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт балконов с фасадной части | шт. | 20 | 85000 | Ремонт и восстановл. балк.плит | шт | 19 | 78800 | июнь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 72048.96 | Итого |  |  | 144097.92 | Усиление балк.плиты кв.54 | балк. | 1 | 7356.12 | сентябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 144097.92 |  |  |  |  | Замена неработающего стояка отопл. | пм. | 13.2 | 10541.3 | ноябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 96697.42
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 47400.5
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
12 | Николаева ,47/1 | 2.4 | 2869.2 | 82632.96 | Замена н/р системы ХВС | пм | 80 | 73366.74 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт межпанельных швов | пм. | 145 | 23200 | Ремонт межпан. швов кв.1,17,20,54 | пм. | 145 | 23180.6 | август
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 13933.78 | Итого |  |  | 96566.74 | Ремонт межпан. швов кв.5,9,56 | пм. | 86.2 | 14719.7 | октябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 96566.74
[9 empty] | Итого |  |  | 37900.3
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 58666.44
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
13 | Николаева ,47/2 | 2.4 | 2857.4 | 82293.12 | Установка приборов учета тепла | шт | 1 | 62293.12 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Установка приборов учета ХВС | шт | 1 | 20000 | Замена вводных рубильников | шт. | 2 | 11485.67 | декабрь
[5 empty] | Непредвинеддные работы |  |  | 82293.12
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 82293.12 |  |  |  | 164586.24
| Итого на 2010 г. |  |  | 164586.24
[9 empty] | Итого |  |  | 11485.67
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 153100.57
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
14 | Николаева,47/3 | 2.4 | 2859.5 | 82353.6 | Замена разводки ХВС | пм | 75 | 62353.6 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Установка прибора учета ХВС | шт. | 1 | 20000
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 24372.34 | Непредвиденные работы |  |  | 24372.34
| Итого на 2010 г. |  |  | 106725.94 | Итого |  |  | 106725.94
[9 empty] | Итого |  |  | 0
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 106725.94
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
15 | Николаева,49 | 2.4 | 2856.4 | 82264.32 | Замена стояков и разводки ХВС | пм. | 65 | 57224.55 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт м/п швов кв.8 | пм. | 45 | 7194.4 | июль
| Перевыполнение 2009г |  |  | 25039.77 | Итого |  |  | 57224.55 | Ремонт и восст.балк.плит ,54 | балк. | 1 | 4956 | сентябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 57224.55 |  |  |  |  | Ремонт и восст.балк.плит 26 |  | 1 | 4956 | сентябрь
[9 empty] | Рем. межпан.швов кв.1,5,9,50,54,57,59 | пм. | 228.4 | 39004 | октябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 56110.4
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 1114.15
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
16 | Николаева,51 | 2.4 | 2855.6 | 82241.28 | Установка приборов учета тепла | шт | 1 | 62241.3 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Установка приборов учета ХВС | шт | 1 | 20000
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 29010
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 29010.02 | Итого |  |  | 111251.3
| Итого на 2010 г. |  |  | 111251.3
[9 empty] | Итого |  |  | 0
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 111251.3
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
17 | Николаева,53 | 2.4 | 2834.2 | 81624.96 | Установка приборов учета ХВС | шт | 1 | 20000 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Установка приборов учета тепла | шт | 1 | 61624.96 | Замена труб на н/р ХВС | пм. | 68 | 62673.1 | январь
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 65503.84
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 65503.84 | Итого |  |  | 147128.8
| Итого на 2010 г. |  |  | 147128.8
[9 empty] | Итого |  |  | 62673.1
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 84455.7
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
18 | 50 лет Октября,4 | 2.4 | 5713.7 | 164554.56 | Частичный ремонт кровли |  |  | 4693.28 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт примыканий и карн.свес.п.2 | м | 60 | 18695.7 | октябрь
| Перевыполнение 2009г |  |  | 159861.28 | Итого |  |  | 4693.28
| Итого на 2010 г. |  |  | 4693.28
[9 empty] | Итого |  |  | 18695.7
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 14002.42
19 | 50 лет Октября ,6 | 2.4 | 5718.3 | 164687.04 | Замена н/р отопления и ХВС | пм. | 310 | 84687.04 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Благоустройство | двор | 1 | 30000 | Установка новых скамеек | шт. | 16 | 31490.12 | май
[5 empty] | Ремонт балконов |  |  | 20000 | Устр-во огражд.палисадника из труб | пм. | 113.7 | 29525.1 | август
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 89545.45 | Ремонт балкон плиты кв.29 | балк. | 1 | 4956 | сентябрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 59545.45 | Итого |  |  | 224232.49 | Усиление балконной плиты кв.25 | балк. | 1 | 7356.12 | сентябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 224232.49 |  |  |  |  | Ремонт межпанельных швов | пм. | 46.2 | 7752.8 | ноябрь
[9 empty] | Устройство подъездных козырьков | шт. | 6 | 26956.21 | декабрь
[9 empty] | Итого |  |  | 108036.35
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 116196.14
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
20 | 50 лет Октября,8 | 2.4 | 5723.4 | 164833.92 | Устройство ковых карн.свесов | пм. | 225 | 134833.92 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Установка приборов учета ХВС | шт. | 1 | 30000 | Устанока новых скамеек | шт. | 12 | 31200 | июнь
[5 empty] | Ремонт кровли | м2 | 300 | 50000 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 333 | 49499.1 | июнь
[5 empty] | Благоустр - во придом.терррит. |  |  | 30000 | Ремонт м/п швов 14,29,30,91 | пм. | 132.4 | 21106.7 | июль
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 82030.32 | Ремонт мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 61.2 | 54693.2 | сентябрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 162030.32 | Итого |  |  | 326864.24 | и карнизных свесов | пм. | 37.5
| Итого на 2010 г. |  |  | 326864.24 |  |  |  |  | Ремонт м/п швов 83,87,107,111,113,114,
[9 empty] | 115,116,117,118,119 | пм. | 267.8 | 45143.6 | нобрь
[9 empty] | Установка энергосбер.светильников | шт. | 36 | 66967 | декабрь
[9 empty] | Итого |  |  | 268609.6
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 58254.64
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
21 | 50 лет Октября,10 | 2.4 | 5688 | 163814.4 | Косметический ремонт подъездов | м2 | 1575 | 94921.07 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Замена подъездных окон | шт. | 9 | 30000 | Косметический ремон п.1,2,5 | м2 | 1287 | 76439.22 | январь
| Перевыполнение 2009г |  |  | 38893.33 | Итого |  |  | 124921.07 | Косметический ремон п.3,4,6 | м2 | 1288 | 122197.52 | март
| Итого на 2010 г. |  |  | 124921.07 |  |  |  |  | с заменой подъездных окон
[9 empty] | Замена ввода т/тр. и н/р сист.отоп. | пм. | 185 | 134547.9 | сентябрь
[9 empty] | Изоляция труб на н/р отопления | пм. | 190 | 34464.7 | ноябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 367649.34
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 0
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 242728.27
22 | 50 лет Октября,12 | 2.4 | 3692.4 | 106341.12 | Замена стояков ХВС выборочно | пм. | 380 | 106341.12 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт наружн.стен (на уровн.2эт.) |  |  | 15000 | Установка свет на лестничных площ. | шт. | 45 | 34616.3 | ноябрь
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 73011.45 | Уст-ка энергосбер.светильн. | шт. | 14 | 10993 | ноябрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 88011.45 | Итого на 2010 г. |  |  | 194352.57
| Итого на 2010 г. |  |  | 194352.57
[9 empty] | Итого |  |  | 45609.3
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 148743.27
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
23 | 50 лет Октября,14 | 2.4 | 5710.4 | 164459.52 | Ремонт кровли, замена водост.труб | м2 | 295 | 108460 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Устройство по подъезд.козырьков | шт. | 8 | 55999.52 | взаимозачет кв.12 |  |  | 750 | январь
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 59716.18 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 78358.4 | сентябрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 59716.18 | Итого |  |  | 224175.7 | карнизных свесов/конька | пм | 40,6/87
| Итого на 2010 г. |  |  | 224175.7 |  |  |  |  | и мякгой кровли 4-го под. | м2 | 190
[9 empty] | Частичный ремонт шиф.кров.кв.79 | м2 | 5.15 | 1657.1 | октябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 80765.5
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 143410.2
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
24 | 50 лет Октября ,16 | 2.4 | 2497.9 | 71939.52 | Замена н/р ХВС | пм. | 285 | 69993.55 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
| Перевыполнение 2009г |  |  | 1945.97 | Итого |  |  | 69993.55
| Итого на 2010 г. |  |  | 69993.55
[9 empty] | Итого |  |  | 0
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 69993.55
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
25 | 50лет Октября,18 | 2.4 | 2521 | 72604.8 | Замена н/р систем отопления | пм. | 100 | 92372.8 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
| (николаева45/18 |  |  |  | и ХВС |  |  |  | Замена труб на н/р отоп и стояк.1эт. | м | 126 | 119036.04 | июнь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 19768 | Итого |  |  | 92372.8
| Итого на 2010 г. |  |  | 92372.8
[9 empty] | Итого |  |  | 119036.04
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 0
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 26663.24
26 | Николаева,18 | 2.4 | 5737.6 | 165242.88 | Ремонт лифтов | лифт | 3 | 124502.6 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт лифтов согласно договора | лифт | 3 | 153400 | сентябрь
| Перевыполнение за 2009 г. |  |  | 40740.28 | Итого |  |  | 124502.6
| Итого на 2010 г. |  |  | 124502.6
[9 empty] | Итого |  |  | 153400
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 0
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 28897.4
27 | Николаева ,22 | 2.4 | 6374.6 | 183588.48 | Ремонт мягкой кровли | м2 |  | 295618.72 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт мягкой кровли в 1 слой и | м2 | 523.04 | 108529.1 | октябрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 112030.24 | Итого |  |  | 295618.72 | примыкания под.№7,кв.17,37,38,60 | пм. | 58.4
| Итого на 2010 г. |  |  | 295618.72
[9 empty] | Итого |  |  | 108529.1
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 187089.62
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
28 | Николаева,26 | 2.4 | 3799.6 | 109428.48 | Электромонтажные работы |  |  | 218856.96 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | взаимозачет кв.24 |  |  | 490 | январь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 109428.48 | Итого |  |  | 218856.96 | Эл.монт. раб.с заменой пров. и свет. | пм | 850 | 339768.8 | декабрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 218856.96
[9 empty] | Итого |  |  | 340258.8
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 121401.84
29 | Николаева,27 | 2.4 | 2654.9 | 76461.12 | Устр-во подъездных козырьков | шт. | 4 | 30000 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт цоколя | м2 | 250 | 53622.8 | взаимозачет кв.44 |  |  | 5017 | январь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 7161.68 | Итого |  |  | 83622.8 | Устр.козырьков над вх.в подъезды | шт. | 4 | 13964.62 | апрель
| Итого на 2010 г. |  |  | 83622.8 |  |  |  |  | Ремонт цоколя и оформление входов | м2 | 116.82 | 34101.4 | октябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 53083.02
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 30539.78
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
30 | Николаева,27/1 | 2.4 | 3811.4 | 109768.32 | Замена н/р ХГВС | пм. | 60 | 59218.52 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Замена труб на н/р ХГВС | пм. | 203 | 137226.31 | апрель
| Перевыполнение за 2009 г. |  |  | 50549.8 | Итого |  |  | 59218.52 | Ремонт м/п швов кв.10 | пм. | 22.2 | 3631.9 | июль
| Итого на 2010 г. |  |  | 59218.52
[9 empty] | Итого |  |  | 140858.21
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 81639.69
31 | Николаева,30 | 2.4 | 1753.3 | 50495.04 | Замена н/р отопления | пм. | 50 | 44799.83 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
| Перевыполнение за 2009 г. |  |  | 5695.21 | Итого |  |  | 44799.83
| Итого на 2010 г. |  |  | 44799.83
[9 empty] | Итого |  |  | 0
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 44799.83
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
32 | Николаева,41 | 2.4 | 2638.8 | 75997.44 | Ремонт кровли | м2 | 130 | 75997.44 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 75997.44 | переврезка сист.отопл.на Облик | пм. | 14 | 15345.65 | март
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 75997.44 | Итого |  |  | 151994.88 | Ремонт мягк.кровли п.3-4 | м2 | 559 | 84221.64 | май
| Итого на 2010 г. |  |  | 151994.88
[9 empty] | Итого |  |  | 99567.29
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 52427.59
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
33 | Николаева ,37 | 2.4 | 4258 | 122630.4 | Замена н/р канализации | пм. | 255 | 107630.4 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Электромонтажные работы |  | 60 | 15000 | Замена н/разв.канализации с 1по 6 п. | м | 115 | 69908
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 115550
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 115550 | Итого |  |  | 238180.4
| Итого на 2010 г. |  |  | 238180.4
[9 empty] | Итого |  |  | 69908
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 168272.4
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
34 | Николаева,39 | 2.4 | 4446.7 | 128064.96 | Замена н/р канализации | пм. | 240 | 113064.96 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Эл.монтажные работы | м |  | 15000 | Установка новых скамеек | шт. | 6 | 15600 | июль
[5 empty] | Итого |  |  | 128064.96
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 48596.99
| Итого на 2010 г. |  |  | 176661.95
[9 empty] | Итого |  |  | 15600
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 112464.96
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
35 | Николаева,35 | 2.4 | 5125.8 | 147623.04 | Замена стояков ХВС | пм. | 500 | 113064.96 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 22310.01 | Ремонт мягк. кровли над кв.37,38,39,40 | м2 | 55 | 10071.9 | ноябрь
| Перевыполнение за 2009 г. |  |  | 12248.07 | Итого |  |  | 135374.97 | Установка ОДПУ на тепло | шт. | 1 | 44251.89 | декабрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 135374.97
[9 empty] | Итого |  |  | 54323.79
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 81051.18
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
36 | Николаева ,32 | 2.4 | 3900.9 | 112345.92 | Замена н/р отопления | пм. | 450 | 123519.9 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 100000 | Ремонт мягк.кров.в 1 сл.кв.70,135,146 | м2 | 119.6 | 29818.9 | октябрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 111173.98 | Итого |  |  | 223519.9
| Итого на 2010 г. |  |  | 223519.9
[9 empty] | Итого |  |  | 29818.9
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 193701
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
37 | Николаева,30/1 | 2.4 | 2028.9 | 58432.32 | Ремонт мягкой кровли | м2 |  | 60608.27 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт мягкой кровли | м2 | 304 | 62969.97 | апрель
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 2175.95 | Итого |  |  | 60608.27
| Итого на 2010 г. |  |  | 60608.27
[9 empty] | Итого |  |  | 62969.97
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 2361.7
38 | Цивильская,13 | 2.4 | 4278.3 | 123215.04 | Устройство подъездных козырьков | шт | 6 | 48000 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Косметический ремонт подъездов | м2 | 885 | 130998.74 | Косметический ремонт под.1 | м2 | 342.2 | 41154.74 | март
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 55783.7 | Итого |  |  | 178998.74 | Косметический ремонт под.2 | м2 | 309.2 | 28619.47 | апрель
| Итого на 2010 г. |  |  | 178998.74 |  |  |  |  | Ремонт и покраск цоколя | м2 | 223.98 | 51075.1 | сентябрь
[9 empty] | Косметический ремонт под.3 | м2 | 335.1 | 27853.18 | декабрь
[9 empty] | Итого |  |  | 148702.49
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 30296.25
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
39 | Цивильская,17 | 2.4 | 6123.7 | 176362.56 | Замена стояков отопления | пм. | 160 | 80131.01 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт лифтов | шт. | 3 | 160000 | Косметический ремонт подъезда №3 | м2 | 756.6 | 38859.33 | октябрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 63768.45 | Итого |  |  | 240131.01 | Ремонт лифтов п.1,2,3 | шт. | 3 | 236983.6 | декабрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 240131.01
[9 empty] | Итого |  |  | 275842.93
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 35711.92
40 | 50 лет Октября,15 | 2.4 | 4509.8 | 129882.24 | Замена н/р ХВС и отопления | пм. | 520 | 129881.24 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Установка прибора учета тепло+ГВС | приб. | 1 | 104514.72 | сентябрь
| Перевыполнение за 2009 г. |  |  | 1 | Итого |  |  | 129881.24
| Итого на 2010 г. |  |  | 129881.24
[9 empty] | Итого |  |  | 104514.72
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 25366.52
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
41 | 50 лет Октября,23 | 2.4 | 6025.2 | 173525.76 | Устройство подъездных козырьков | шт. | 8 | 56000 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт мягкой кровли в 1 слой | м2 | 250 | 117525.76
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 173526.76 | Ремонт мягк.кровли над кв.62,63,64 | м2 | 274 | 39680 | апр.
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 173526.76 | Итого |  |  | 347052.52 | устр.козырьк.над входами | шт. | 8 | 29101.99 | апр.
| Итого на 2010 г. |  |  | 347052.52 |  |  |  |  | Ремонт кровли в 1-сл. Над кв.17,18 | м2 | 70.2 | 9348.9 | ноябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 78130.89
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 268921.63
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
42 | пр.Мира,26 | 2.4 | 3346.3 | 96373.44 |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт входа в подвал |  | 1 | 36569.14 | взаимозачет кв.71 |  |  | 2719 | январь
| Перевыполнение за 2009 г. |  |  | 59804.3 | Итого |  |  | 36569.14 | Ремонт кровель 2-х входов в подвалы | м2 | 39.6 | 18204.7 | сентярь
| Итого на 2010 г. |  |  | 36569.14 |  |  |  |  | Ремонт пола 1-го эт.(около лифта) | м2 | 11.5 | 13320.6 | октябрь
[9 empty] | Эл.монтажные раб.в шахте лифта | м2 | 100 | 35257 | октябрь
[9 empty] | Ремонт трассы ХВС (аварийн.сит.) | пм. | 36 | 39389.65 | декабрь
[9 empty] | Итого |  |  | 108890.95
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 72321.81
43 | пр.Мира,28 | 2.4 | 2626.7 | 75648.96 | Ремонт мягкой кровли в 2 сл. | м2 |  |  | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт квартиры №16 | м2 | 98 | 4002.02 | февраль
| Перевыполнение за 2009 г. |  |  | 133032.93 | Итого |  |  | -57383.97 | Ремонт мягкой кровли и примык. | м2/пм | 559/43 | 87073.49 | июнь
| Итого на 2010 г. |  |  | -57383.97
[9 empty] | Итого |  |  | 91075.51
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 148459.48
44 | пр.Мира,30 | 2.4 | 2579 | 74275.2 | Ремонт мягкой кровли в 2 сл. | м2 | 170 | 74275 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт межпанельных швов |  |  | 28522.01 | взаимозачет кв.42 | кв. | 1 | 650 | март
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 28522.01 | Итого |  |  | 102797.01 | рем.м/п.швов 3,4,7,8,11,15,16,19,20,57 | пм | 265 | 42244.4 | июль
| Итого на 2010 г. |  |  | 102797.21 |  |  |  |  | Ремонт мягкой кровли отд.мест. | м2 | 20.5 | 3826.4 | ноябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 46720.8
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 56076.41 |  | 56076.41
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
45 | пр.Мира,32 | 2.4 | 2576.8 | 74211.84 | Ремонт мягкой кровли 2 сл. | м2 | 150 | 62752.62 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт мягкой кровли 1 сл.кв.57,60 | м2 | 35.1 | 6503.3 | октябрь
| Перевыполнение за 2009 г. |  |  | 11459.22 | Итого |  |  | 62752.62 | Ремонт кровли 1-слой над кв.37 | м2 | 12.5 | 1575.1 | ноябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 62752.62
[9 empty] | Итого |  |  | 8078.4
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 54674.22
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
46 | пр.Мира,34 | 2.4 | 2588.4 | 74545.92 |  |  |  | 0 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт м/п швов кв.58 | пм. | 41.4 | 6772.7 | июль
| Перевыполнение за 2009 г. |  |  | 77220.68 | Итого |  |  | -2674.76
| Итого на 2010 г. |  |  | -2674.76
[9 empty] | Итого |  |  | 6772.7
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 9447.46
47 | пр.Мира,38 | 2.4 | 3854 | 110995.2 |  |  |  | 96844.2 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт кровли в 1 сл. Кв.60 | м2 | 84.04 | 16427.3 | октябрь
| Перевыполнение за 2009 г. |  |  | 14151 | Итого |  |  | 96844.2 | Замена стояка холодного водоснабж. | пм. | 18 | 12581 | ноябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 96844.2 |  |  |  |  | Замена стояка ХВС кв. 61-77 | пм | 21 | 13253 | декабрь
[9 empty] | Итого |  |  | 42261.3
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 54582.9
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
48 | пр.Мира,42 | 2.4 | 2396.1 | 69007.68 | Ремонт мягкой кровли в 1 сл. | м2 | 155 | 69007.68 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Косметический ремонт подъезда |  |  | 67835.76 | Устройство примыканий кв.90 | м | 60 | 9162.9 | октябрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 67835.76 | Итого |  |  | 136843.44
| Итого на 2010 г. |  |  | 136843.44
[9 empty] | Итого |  |  | 9162.9
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 127680.54
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
49 | Я.Купалы,78 | 1.9 | 81.4 | 1855.92 | Ремонт хозпостроек | м2 | 25 | 1856 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Ремонт стены в кв.№3 | м2 | 15 | 1920.1 | сентябрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 1855.92 | Итого |  |  | 1856
| Итого на 2010 г. |  |  | 3711.84
[9 empty] | Итого |  |  | 1920.1
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 64.1
50 | пр.Мира,44 | 2.4 | 1966.1 | 56623.68 | Ремонт мягкой кровли в 1 сл. | м2 | 127 | 56623.68 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 55451.76
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 55451.76 | Итого |  |  | 112075.44
| Итого на 2010 г. |  |  | 112075.44
[9 empty] | Итого |  |  | 0
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 112075.44
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
51 | 50 лет октября ,1 | 2.4 | 8453 | 243446.4 | Замена труб на системе отопления | пм |  | 311614.95 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Установка мет.двери п.8 | шт. | 1 | 4720 | январь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 68168.55 | Итого |  |  | 311614.95 | Замена труб на н/р отопления и | пм. | 250 | 240801 | октябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 311614.95 |  |  |  |  | изоляция труб в подвале | пм. | 394.5
[9 empty] | Замена труб на н/р канализации | ам. | 70 | 50863.1 | ноябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 296384.1
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 15230.85
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
52 | 50 лет Октября,3 | 2.4 | 2689.8 | 77466.24 | Непредвиденные работы |  |  | 90012.07 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Косметический ремонт подъезда №4 | м2 | 362.7 | 32454.94 | декабрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 12545.83 | Итого |  |  | 90012.07
| Итого на 2010 г. |  |  | 90012.07
[9 empty] | Итого |  |  | 32454.94
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 57557.13
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
53 | 50 лет Октября,7/1 | 2.4 | 3499.5 | 100785.6 | Установка прибора ХВС | шт. | 1 | 30000 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Замена разводки канализации | пм. | 70 | 70785.6 | Установка прибора учета тепло+ГВС | шт. | 1 | 90282.74 | декабрь
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 94629.76
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 94629.76 | Итого |  |  | 195415.36
| Итого на 2010 г. |  |  | 195415.36
[9 empty] | Итого |  |  | 90282.74
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 105132.62
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
54 | 50 лет Октября,9/1 | 2.4 | 3512.8 | 101168.64 | Замена разводки ХГВС | пм. | 70 | 71168.64 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Установка прибора ХВС | шт. | 1 | 30000 | Ремонт и покраска цоколя | м2 | 216 | 21312.5 | январь
[5 empty] | Ремонт цоколя | м2 | 215 | 21000 | Замена труб н/р ХВС | пм. | 259 | 107120.9 | февраль
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 73078.2
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 94078.2 | Итого |  |  | 195246.84 | Итого |  |  | 128433.4
| Итого на 2010 г. |  |  | 195246.84 |  |  |  |  | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 66813.44
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
55 | 50 лет Октября,11 | 2.4 | 5108.5 | 147124.8 | Замена нижней разводки ГВС | пм. | 200 | 64055.87 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Устройство подъездных козырьков | шт. | 6 | 50000 | Замена стояка кан.(кв.1,5,9,13,17) | пм. | 16.5 | 13901 | январь
[5 empty] | Установка прибора учета ХВС | приб. | 1 | 2000 | Установка новых скамеек | шт. | 6 | 15600 | июнь
[5 empty] | Замена на систееме канализации | пм. | 15 | 12000 | Замена труб на н/р ХВС с 2009 г. |  |  | 39111.4 | август
[5 empty] | Благоустройство установка МАФ | шт. | 6 | 16000 | Установка прибора ХВС | шт. | 1 | 9176 | август
| Перевыполнение 2009г |  |  | 3068.93 | Итого |  |  | 144055.87 | Устройство подъездных козырьков | шт. | 6 | 24556.57 | ноябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 144055.87 |  |  |  |  | Итого |  |  | 102344.97
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 41710.9
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
56 | 50 лет Октября,13/1 | 2.4 | 3815.7 | 109892.16 |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
| Октября,13/1 | [7 empty] | взаимозачет кв.13 | кв. | 1 | 3519 | март
| Перевыполнение 2009г |  |  | 126645.31 | Итого |  |  | -16753.15 | Замена труб на н/р отоп.и ввода №1 | пм. | 308 | 135924.14 | июнь
| Итого на 2010 г. |  |  | -16753.15 |  |  |  |  | Замена труб на н/р отоп.под.№2 | пм. | 210 | 113170.9 | июль
[9 empty] | Изоляция труб отопл.в подвале | пм. | 227.3 | 18544 | октябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 271158.04
Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 287911.19
57 | Гагарина,24/1 | 2.4 | 3494.7 | 100647.36 | Ремонт системы канализации | пм. | 230 | 98147.36 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт входа в подвал |  | 1 | 2500 | Замена кух.ст.кан по кв.80 вниз | пм. | 53.5 | 22459.84 | март
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 41564.56 | Ремонт мягкой кровли в 1 сл.кв.78,83 | м2 | 55 | 6707.6 | ноябрь
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 41564.56 | Итого |  |  | 142211.92 | Замена каната в лифте | шт. | 1 | 7418.64 | ноябрь
| Итого на 2010 г. |  |  | 142211.92
[9 empty] | Итого |  |  | 36586.08
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 105625.84
Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г.
58 | Гагарина,26 | 2.4 | 5300.5 | 152654.4 | Устройство 2-го слоя кровли | м2 | 1170 | 198619.27 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[9 empty] | Устройство второго слоя кр.п.4,5,6,7 | м2 | 1022 | 211898.3 | июль
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 45964.87 | Итого |  |  | 198619.27 | кровля в 1 слой и примыкания | м2/пм | 150/285
| Итого на 2010 г. |  |  | 198619.27
[9 empty] | Итого |  |  | 211898.3
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 0
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 13279.03
59 | Гагарина,28 | 2.4 | 6384.6 | 183876.48 | Ремонт нижней разводки | пм. | 200 | 13000 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Ремонт кровли в 2 слоя | м2 | 570 | 149164.9 | Замена труб на н/р ХВС | пм. | 222 | 135968.8 | январь
[5 empty] | Непредвиденные работы |  |  | 100000 | Ремонт мягкой кровли и примыканий | м2/пм | 307/45,2 | 95435.8 | июль
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 78288.42 | Итого |  |  | 262164.9 | Ремонт мягкой кровли и примыканий | м2/пм | 659/167 | 166347.9 | август
| Итого на 2010 г. |  |  | 262164.9
[9 empty] | Итого |  |  | 397752.5
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 0
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 135587.6
60 | Гагарина,30 | 2.4 | 6336.9 | 182502.72 | Ремонт кровли | м2 | 165 | 70775.19 | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ
[5 empty] | Замена труб на н/р ХВС | пм. | 195 | 125000 | Косметич.ремонт кв.79 запопл.с кровли | м2 | 93 | 3830.04 | февраль
| Остаток средств с 2009 г. |  |  | 13272.47 | Итого |  |  | 195775.19 | Замена труб на н/р ХВС | пм. | 198 | 123343.39 | март
| Итого на 2010 г. |  |  | 195775.19 |  |  |  |  | взаимозачет кв.79(затоп.с кровли) | кв.. | 1 | 8225 | март
[9 empty] | ремонт м/п швов кв.112 | пм. | 18 | 2953.5 | июль
[9 empty] | Ремонт мягк.кровли в 1 слой и | м2 | 61.4 | 14549.9 | октябрь
[9 empty] | примыкания | пм. | 20
[9 empty] | Ремонт кровли отд.местами | м2 | 20.5 | 3812.4 | ноябрь
[9 empty] | Итого |  |  | 156714.23
[9 empty] | Остаток денеж. средств по тек.рем. на 01.01.2011 |  |  | 39060.96
[9 empty] | Перевыполнение работ по тек.ремонту за 2010 г. |  |  | 0
[5 empty] | Всего на год |  |  | 7807052.28 | Итого выполнение |  |  | 6152112.75
Директор ООО "НИДИ"_____________________________________________Н.В.Федоров